## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETA DE ITUIUTABA-MG
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
AMPLIAÇÃO DA SAE DE ITUIUTABA/MG | [8 empty] | 8882208.6237
1. |  |  | FLOCULADORES E DECANTADORES DAS ETAS 1 E 2 | [5 empty] | 7706360.6902
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ACOMPANHAMENTO DE OBRA | [5 empty] | 313016.025
1.1.0.0.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | 313.04 | 26.88 | 397.19 | 992.975
1.1.0.0.2. | SINAPI | 95135 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 290 | 18.11 | 26.88 | 22.98 | 6664.2
1.1.0.0.3. | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1000 | 1.87 | 26.88 | 2.37 | 2370
1.1.0.0.4. | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 10 | 503.51 | 26.88 | 638.85 | 6388.5
1.1.0.0.5. | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 20 | 536.13 | 26.88 | 680.24 | 13604.8
1.1.0.0.6. | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 30 | 387.57 | 26.88 | 491.75 | 14752.5
1.1.0.0.7. | SINAPI | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 50 | 241.75 | 26.88 | 306.73 | 15336.5
1.1.0.0.8. | COMP | ADM1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FLOCULADORES E DECANTADORES DAS ETAS 1 E 2 E SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS | GL | 1 | 199327.36 | 26.88 | 252906.55 | 252906.55
1.2. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS | [5 empty] | 6381499.9452
1.2.1 |  |  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 6375107.7512
1.2.1.0.1. | COTAÇÃO | 16 | Tubulação flange-flange - PN 10 - L = 5,8 m - DN100 (FoFo) | Un. | 6 | 1588.87 | 16.55 | 1851.83 | 11110.98
1.2.1.0.2. | COTAÇÃO | 21 | Tubulação flange-flange - PN 10 - L = 4,65 m - DN100 (FoFo) | un. | 3 | 1345.33 | 16.55 | 1567.98 | 4703.94
1.2.1.0.3. | COTAÇÃO | 23 | Tubulação flange-flange - PN 10 - L = 1,25 m - DN100 (FoFo) | un. | 3 | 566.67 | 16.55 | 660.45 | 1981.35
1.2.1.0.4. | COTAÇÃO | 24 | Tubulação flange-ponta - PN 10 - L = 0,9 m - DN100 (FoFo) | un. | 3 | 368 | 16.55 | 428.9 | 1286.7
1.2.1.0.5. | COTAÇÃO | 26 | Tubulação flange-flange - PN 10 - L = 2,6 m - DN150 (FoFo) | un. | 3 | 1041.8 | 16.55 | 1214.22 | 3642.66
1.2.1.0.6. | COTAÇÃO | 29 | Tubulação flange-flange - PN 10 - L = 1,45 m - DN100 (FoFo) | un. | 1 | 592 | 16.55 | 689.98 | 689.98
1.2.1.0.7. | COTAÇÃO | 30 | Tubulação flange-flange - PN 10 - L = 2 m - DN100 (FoFo) | un. | 1 | 712 | 16.55 | 829.84 | 829.84
1.2.1.0.8. | COTAÇÃO | 34 | Tubulação flange-flange - PN 10 - L = 3 m - DN200 (FoFo) | un. | 1 | 1408 | 16.55 | 1641.02 | 1641.02
1.2.1.0.9. | COTAÇÃO | 35 | Tubulação flange-flange - PN 10 - L = 1,75 m - DN200 (FoFo) | un. | 3 | 1034.9 | 16.55 | 1206.18 | 3618.54
1.2.1.0.10. | COTAÇÃO | E25 | Malha tipo 2 (Barras aço inox 304 de 3/8") (m) - Aço inox | m | 62.36 | 16.66 | 16.55 | 19.42 | 1211.0312
1.2.1.0.11. | COTAÇÃO | E34 | Floculador ETA 1 | un. | 5 | 144116 | 16.55 | 167967.2 | 839836
1.2.1.0.12. | COTAÇÃO | E42 | Parafuso tubulação flangeada DN 100 mm - L = 0,08 m - Aço Galvanizado - dn16 | un. | 352 | 1.89 | 16.55 | 2.2 | 774.4
1.2.1.0.13. | COTAÇÃO | E43 | Parafuso tubulação flangeada DN 150 mm - L = 0,09 m - Aço Galvanizado - dn20 | un. | 96 | 3.23 | 16.55 | 3.76 | 360.96
1.2.1.0.14. | COTAÇÃO | E44 | Parafuso tubulação flangeada DN 200 mm - L = 0,09 m - Aço Galvanizado - dn20 | un. | 144 | 3.23 | 16.55 | 3.76 | 541.44
1.2.1.0.15. | COTAÇÃO | E50 | Floculador ETA 2 | un. | 5 | 160144 | 16.55 | 186647.83 | 933239.15
1.2.1.0.16. | COTAÇÃO | E51 | Removedor de lodo ETA 1 | un. | 3 | 102685.49 | 16.55 | 119679.94 | 359039.82
1.2.1.0.17. | COTAÇÃO | E52 | Conjunto de lona para os 3 decantadores da ETA 1 com estrutura de suporte - mão de obra de instalação inclusa | un. | 3 | 754666.6667 | 16.55 | 879564 | 2638692
1.2.1.0.18. | COTAÇÃO | E56 | Calha ETA 1 (7,60 m) | un. | 21 | 490 | 16.55 | 571.1 | 11993.1
1.2.1.0.19. | COTAÇÃO | E57 | Suporte da calha ETA 1 - Aço Inox | un. | 105 | 320 | 16.55 | 372.96 | 39160.8
1.2.1.0.20. | COTAÇÃO | E53 | Removedor de lodo ETA 2 | un. | 1 | 102685.49 | 16.55 | 119679.94 | 119679.94
1.2.1.0.21. | COTAÇÃO | E54 | Conjunto de lona para decantador da ETA 2 com estrutura de suporte - mão de obra de instalação inclusa | un. | 1 | 960000 | 16.55 | 1118880 | 1118880
1.2.1.0.22. | COTAÇÃO | E58 | Calha ETA 2 (26,8 m) | un. | 8 | 490 | 26.88 | 571.1 | 4568.8
1.2.1.0.23. | COTAÇÃO | E59 | Suporte da calha ETA 2 - Aço Inox | un. | 128 | 320 | 26.88 | 372.96 | 47738.88
1.2.1.0.24. | COTAÇÃO | E60 | Comporta Vertedora (85cm largura com atuador elétrico) | un. | 4 | 24340.68 | 16.55 | 28369.06 | 113476.24
1.2.1.0.25. | COTAÇÃO | E66 | Arruela de borracha para tubulação flangeada DN 100 mm | un. | 44 | 2.61 | 16.55 | 3.04 | 133.76
1.2.1.0.26. | COTAÇÃO | E67 | Arruela de borracha para tubulação flangeada DN 150 mm | un. | 12 | 3.76 | 16.55 | 4.38 | 52.56
1.2.1.0.27. | COTAÇÃO | E68 | Arruela de borracha para tubulação flangeada DN 200 mm | un. | 18 | 5.18 | 16.55 | 6.04 | 108.72
1.2.1.0.28. | COTAÇÃO | E81 | Haste de prolongamento com rosca e boca de chave - L = 3,8 m - FoFo - DN1 1/8" | un. | 3 | 558 | 16.55 | 650.35 | 1951.05
1.2.1.0.29. | COTAÇÃO | P13 | Curva 90° flangeada - PN 10 - DN100 (FoFo) | un. | 4 | 178.33 | 16.55 | 207.84 | 831.36
1.2.1.0.30. | COTAÇÃO | P14 | Curva 90° flangeada - PN 10 - DN150 (FoFo) | un. | 3 | 289.47 | 16.55 | 337.38 | 1012.14
1.2.1.0.31. | COTAÇÃO | P15 | Curva 90° flangeada - PN 10 - DN200 (FoFo) | un. | 4 | 446.2 | 16.55 | 520.05 | 2080.2
1.2.1.0.32. | COTAÇÃO | P16 | Curva 45° flangeada - PN 10 - DN100 (FoFo) | un. | 9 | 175.87 | 16.55 | 204.98 | 1844.82
1.2.1.0.33. | COTAÇÃO | P28 | Adufa de parede - PN 10 - DN200 (FoFo) | un. | 3 | 1360 | 16.55 | 1585.08 | 4755.24
1.2.1.0.34. | COTAÇÃO | P43 | Toco flange-flange com aba de vedação - PN 10 - DN100 (FoFo) | un. | 3 | 491.33 | 16.55 | 572.65 | 1717.95
1.2.1.0.35. | COTAÇÃO | P44 | Toco flange-flange com aba de vedação - PN 10 - DN150 (FoFo) | un. | 3 | 705.53 | 16.55 | 822.3 | 2466.9
1.2.1.0.36. | COTAÇÃO | P45 | Extremidade ponta-flange com aba de vedação - PN 10 - DN200 (FoFo) | un. | 7 | 560 | 16.55 | 652.68 | 4568.76
1.2.1.0.37. | COTAÇÃO | P53 | Toco de tubulação flangeado - PN 10 - L = 0,25 m - DN100 (FoFo) | un. | 6 | 271.73 | 16.55 | 316.7 | 1900.2
1.2.1.0.38. | COTAÇÃO | P59 | Toco de tubulação flangeado - PN 10 - L = 0,5 m - DN100 (FoFo) | un. | 3 | 328.07 | 16.55 | 382.37 | 1147.11
1.2.1.0.39. | COTAÇÃO | P68 | Extremidade flange-ponta com aba de vedação - PN 10 - DN100 (FoFo) | un. | 1 | 365.47 | 16.55 | 425.96 | 425.96
1.2.1.0.40. | COTAÇÃO | P69 | Extremidade flange-ponta com aba de vedação - PN 10 - DN150 (FoFo) | un. | 3 | 468.27 | 16.55 | 545.77 | 1637.31
1.2.1.0.41. | COTAÇÃO | P70 | Toco flange-flange com aba de vedação - PN 10 - DN200 (FoFo) | un. | 3 | 845.27 | 16.55 | 985.16 | 2955.48
1.2.1.0.42. | COTAÇÃO | V21 | Válvula guilhotina com comando eletromecânico tipo"on-off"- PN 10 - DN100 | un. | 4 | 15029.55 | 16.55 | 17516.94 | 70067.76
1.2.1.0.43. | COTAÇÃO | V32 | Válvula guilhotina com comando manual - PN 10 - DN150 | un. | 3 | 1778 | 16.55 | 2072.26 | 6216.78
1.2.1.0.44. | COTAÇÃO | V33 | Válvula guilhotina com comando manual - PN 10 - DN200 (FoFo) | un. | 4 | 2260 | 16.55 | 2634.03 | 10536.12
1.2.2. |  |  | MÃO DE OBRA | [5 empty] | 6392.194
1.2.2.0.1. | SINAPI |  | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 1341.6 | 1.37 | 26.88 | 1.74 | 2334.384
1.2.2.0.2. | SINAPI | 73884/3 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100 | UN | 4 | 91.86 | 26.88 | 116.55 | 466.2
1.2.2.0.3. | SINAPI | 73884/4 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150 | UN | 3 | 369.22 | 26.88 | 468.47 | 1405.41
1.2.2.0.4. | SINAPI | 73884/5 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200 | UN | 4 | 430.76 | 26.88 | 546.55 | 2186.2
1.3. |  |  | OBRA CIVIL | [5 empty] | 884952.47
1.3.1. |  |  | CANAIS INTERNOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FLOCULADA ETA 1 E 2 | [5 empty] | 472468.14
1.3.1.0.1. | SINAPI | 34491 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | 162 | 259.53 | 26.88 | 329.29 | 53344.98
1.3.1.0.2. | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 162 | 21.43 | 26.88 | 27.19 | 4404.78
1.3.1.0.3. | SINAPI-I | 1371 | IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO, MONOCOMPONENTE | KG | 1458 | 4.79 | 26.88 | 6.08 | 8864.64
1.3.1.0.4. | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 82 | 10.75 | 26.88 | 13.64 | 1118.48
1.3.1.0.5. | SINAPI | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 482 | 9.73 | 26.88 | 12.35 | 5952.7
1.3.1.0.6. | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2861 | 9.16 | 26.88 | 11.62 | 33244.82
1.3.1.0.7. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4724 | 7.4 | 26.88 | 9.39 | 44358.36
1.3.1.0.8. | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1937 | 6.06 | 26.88 | 7.69 | 14895.53
1.3.1.0.9. | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 1561 | 75.51 | 26.88 | 95.81 | 149559.41
1.3.1.0.10. | SINAPI | 73929/4 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. | M2 | 1311 | 52.52 | 26.88 | 66.64 | 87365.04
1.3.1.0.11. | SINAPI | 34549 | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 | M3 | 279 | 195.93 | 26.88 | 248.6 | 69359.4
1.3.2. |  |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA ETA 1 E ETA 2 | [5 empty] | 412484.33
1.3.2.0.1. | SINAPI | 84084 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | M2 | 2870 | 4.89 | 26.88 | 6.2 | 17794
1.3.2.0.2. | SINAPI | 73929/1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | M2 | 2410 | 28.06 | 26.88 | 35.6 | 85796
1.3.2.0.3. | SINAPI | 34491 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | 133 | 259.53 | 26.88 | 329.29 | 43795.57
1.3.2.0.4. | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 133 | 21.43 | 26.88 | 27.19 | 3616.27
1.3.2.0.5. | SINAPI | 1371 | IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO, MONOCOMPONENTE | KG | 1197 | 4.79 | 26.88 | 6.08 | 7277.76
1.3.2.0.6. | SINAPI | 90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 17 | 326.43 | 26.88 | 414.17 | 7040.89
1.3.2.0.7. | SINAPI | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2356 | 9.73 | 26.88 | 12.35 | 29096.6
1.3.2.0.8. | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3812 | 9.16 | 26.88 | 11.62 | 44295.44
1.3.2.0.9. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 395 | 7.4 | 26.88 | 9.39 | 3709.05
1.3.2.0.10. | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 1775 | 75.51 | 26.88 | 95.81 | 170062.75
1.4. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 126892.25
1.4.0.0.1. | SINAPI | 73798/1 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 200 | 22.2 | 26.88 | 28.17 | 5634
1.4.0.0.2. | COTAÇÃO | ELETRICA 1 | ELETROLHA PERFURADA DE 100X50MM COM TAMPA DE ENCAIXE, ZINCADA A FOGO, MAIS ACESSORIOS DE FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12 | 223.89 | 26.88 | 284.07 | 3408.84
1.4.0.0.3. | COTAÇÃO | ELETRICA 2 | PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO PCM-3 CONFORME DIAGRAMA ELÉTRICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 1 | 48324.52 | 26.88 | 61314.15 | 61314.15
1.4.0.0.4. | SINAPI | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 4 | 133.39 | 26.88 | 169.25 | 677
1.4.0.0.5. | SINAPI | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 60 | 10.84 | 26.88 | 13.75 | 825
1.4.0.0.6. | SINAPI | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 150 | 13.41 | 26.88 | 17.01 | 2551.5
1.4.0.0.7. | SINAPI | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 36 | 17.27 | 26.88 | 21.91 | 788.76
1.4.0.0.8. | SINAPI | 95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 28 | 19.51 | 26.88 | 24.75 | 693
1.4.0.0.9. | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1200 | 6.95 | 26.88 | 8.82 | 10584
1.4.0.0.10. | COTAÇÃO | ELETRICA 3 | CABO MULTIPLO DE COBRE FLEXIVEL 4X#2,5MM², BLINDADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 400 | 12.58 | 26.88 | 15.96 | 6384
1.4.0.0.11. | COTAÇÃO | ELETRICA 4 | CABO MULTIPLO DE COBRE FLEXIVEL 4X#4MM², BLINDADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1200 | 22.35 | 26.88 | 28.36 | 34032
2. |  |  | SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS NAS ETAS | [5 empty] | 547088.158
2.1. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS | [5 empty] | 133403.75
2.1.1. |  |  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 129362.59
2.1.1.0.1. | COTAÇÃO | 015 | TUBULAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA PONTA-BOLSA - PN 10 - L = 5,5 M - DN200 (FoFo) | un. | 2 | 1856 | 16.55 | 2163.17 | 4326.34
2.1.1.0.2. | COTAÇÃO | 16 | Tubulação flange-flange - PN 10 - L = 5,8 m - DN100 (FoFo) | Un. | 2 | 1409.67 | 16.55 | 1642.97 | 3285.94
2.1.1.0.3. | COTAÇÃO | 017 | TUBULAÇÃO FLANGE-FLANGE - PN 10 - L = 0,65 M - DN100 (FoFo) | un. | 1 | 311.49 | 16.55 | 363.04 | 363.04
2.1.1.0.4. | COTAÇÃO | 018 | TUBULAÇÃO FLANGE-FLANGE - PN 10 - L = 1 M - DN100 (FoFo) | un. | 1 | 363.6 | 16.55 | 423.78 | 423.78
2.1.1.0.5. | COTAÇÃO | 019 | TUBULAÇÃO FLANGE-FLANGE - PN 10 - L= 1,9M - DN100 (FoFo) | un. | 1 | 572.68 | 16.55 | 667.46 | 667.46
2.1.1.0.6. | COTAÇÃO | 020 | TUBULAÇÃO FLANGE-FLANGE - PN 10 - L = 1,4 M - DN100 (FoFo) | un. | 1 | 468.45 | 16.55 | 545.98 | 545.98
2.1.1.0.7. | COTAÇÃO | 025 | TUBULAÇÃO FLANGE-FLANGE - PN 10 - L = 5,45 M - DN150 (FoFo) | un. | 2 | 1745.6 | 16.55 | 2034.5 | 4069
2.1.1.0.8. | COTAÇÃO | B05 | BOMBA SUBMERSÍVEL (KSB KRT 80-251 COM ROTOR E DE 270MM 1160 RPM - Q = 105 M³/H; HM = 18 M; POT = 4,36 KW) | un. | 2 | 10307.64 | 16.55 | 12013.55 | 24027.1
2.1.1.0.9. | COTAÇÃO | CP3 | CALHA CARPSHALL 3" | un. | 1 | 1480 | 16.55 | 1724.94 | 1724.94
2.1.1.0.10. | SINAPI | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 22 | 0.85 | 16.55 | 0.99 | 21.78
2.1.1.0.11. | COTAÇÃO | E06 | HASTE DE PROLONGAMENTO COM ROSCA E BOCA DE CHAVE - L=0,5 M - 1 1/8" - FoFo | un. | 1 | 66.22 | 16.55 | 77.18 | 77.18
2.1.1.0.12. | COTAÇÃO | E08 | HASTE DE PROLONGAMENTO COM ROSCA E BOCA DE CHAVE - L=0,4 M - 1 1/8" - FoFo | un. | 2 | 66.22 | 16.55 | 77.18 | 154.36
2.1.1.0.13. | COTAÇÃO | E10 | MEDIDOR ULTRASSÔNICO DE NÍVEL | un. | 1 | 3790 | 16.55 | 4417.25 | 4417.25
2.1.1.0.14. | COTAÇÃO | E11 | MEDIDOR ULTRASSÔNICO DE NÍVELCOM SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA CALHA PARSHALL 3" | un. | 1 | 4080 | 16.55 | 4755.24 | 4755.24
2.1.1.0.15. | COTAÇÃO | E12 | MISTURADOR SUBMERSÍVEL | un. | 1 | 33107.55 | 16.55 | 38586.85 | 38586.85
2.1.1.0.16. | COTAÇÃO | E14 | PEDESTAL DE MANOBRA SIMPLES SEM INDICADOR (MODELO 1) | un. | 4 | 2593.13 | 16.55 | 3022.29 | 12089.16
2.1.1.0.17. | COTAÇÃO | E20 | HASTE DE PROLONGAMENTO COM ROSCA E BOCA DE CHAVE - L = 0,8 M- 1 1/8" - FoFo | un. | 1 | 66.22 | 16.55 | 77.18 | 77.18
2.1.1.0.18. | SINAPI | 11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | UN | 1 | 2.75 | 16.55 | 3.21 | 3.21
2.1.1.0.19. | COTAÇÃO | E41 | PARAFUSO TUBULAÇÃO FLANGEADA DN 75 MM - L = 0,08 M - AÇO GALVANIZADO - dn16 | un. | 40 | 2.04 | 16.55 | 2.38 | 95.2
2.1.1.0.20. | COTAÇÃO | E42 | Parafuso tubulação flangeada DN 100 mm - L = 0,08 m - Aço Galvanizado - dn16 | un. | 96 | 2.04 | 16.55 | 2.38 | 228.48
2.1.1.0.21. | COTAÇÃO | E43 | Parafuso tubulação flangeada DN 150 mm - L = 0,09 m - Aço Galvanizado - dn20 | un. | 112 | 3.32 | 16.55 | 3.87 | 433.44
2.1.1.0.22. | COTAÇÃO | E44 | Parafuso tubulação flangeada DN 200 mm - L = 0,09 m - Aço Galvanizado - dn20 | un. | 32 | 3.32 | 16.55 | 3.87 | 123.84
2.1.1.0.23. | COTAÇÃO | E65 | ARRUELA DE BORRACHA PARA TUBULAÇÃO FLANGEADA DN 75 MM | un. | 5 | 2.97 | 16.55 | 3.46 | 17.3
2.1.1.0.24. | COTAÇÃO | E66 | Arruela de borracha para tubulação flangeada DN 100 mm | un. | 12 | 2.7 | 16.55 | 3.15 | 37.8
2.1.1.0.25. | COTAÇÃO | E67 | Arruela de borracha para tubulação flangeada DN 150 mm | un. | 14 | 3.76 | 16.55 | 4.38 | 61.32
2.1.1.0.26. | COTAÇÃO | E68 | Arruela de borracha para tubulação flangeada DN 200 mm | un. | 32 | 5.4 | 16.55 | 6.29 | 201.28
2.1.1.0.27. | COTAÇÃO | P01 | AMPLIAÇÃO - PN 10 - FoFo DN80x150 | un. | 2 | 270 | 16.55 | 314.69 | 629.38
2.1.1.0.28. | COTAÇÃO | P03 | PLACA COM ORIFÍCIO (30 MM) - PN 10 (FLANGE CEGO) - FoFo DN75 | un. | 1 | 115 | 16.55 | 134.03 | 134.03
2.1.1.0.29. | COTAÇÃO | P06 | CRUZETA ESPECIAL - PN 10 - Aço Carbono - (DN150x100x75) | un. | 1 | 330 | 16.55 | 384.62 | 384.62
2.1.1.0.30. | COTAÇÃO | P09 | Curva 45° flangeada - PN 10 - FoFo DN75 | un. | 1 | 185 | 16.55 | 215.62 | 215.62
2.1.1.0.31. | COTAÇÃO | P13 | Curva 90° flangeada - PN 10 - DN100 (FoFo) | un. | 4 | 180 | 16.55 | 209.79 | 839.16
2.1.1.0.32. | COTAÇÃO | P14 | Curva 90° flangeada - PN 10 - DN150 (FoFo) | un. | 4 | 302 | 16.55 | 351.98 | 1407.92
2.1.1.0.33. | COTAÇÃO | P26 | JUNTA DE DESMONTAGEM - PN 10 - FoFo -DN150 | un. | 2 | 730.23 | 16.55 | 851.08 | 1702.16
2.1.1.0.34. | COTAÇÃO | P32 | LUVAS COM BOLSAS DE VEDAÇÃO - PN 10 - L = 0,4 M - FoFo DN200 | un. | 1 | 280 | 16.55 | 326.34 | 326.34
2.1.1.0.35. | COTAÇÃO | P45 | Extremidade ponta-flange com aba de vedação - PN 10 - DN200 (FoFo) | un. | 2 | 560 | 16.55 | 652.68 | 1305.36
2.1.1.0.36. | COTAÇÃO | P54 | TOCO DE TUBULAÇÃO FLANGEADO - PN 10 - L=0,5 M - FoFo DN75 | un. | 1 | 221.86 | 16.55 | 258.58 | 258.58
2.1.1.0.37. | COTAÇÃO | V01 | VÁLVULA BORBOLETA COM COMANDO ELETROMECANICO MODULANTE - PN10 - FoFo (DN100) | un. | 1 | 5500 | 16.55 | 6410.25 | 6410.25
2.1.1.0.38. | COTAÇÃO | V20 | VÁLVULA GUILHOTINA COM COMANDO MANUAL - PN 10 - DN75 (FoFo) | un. | 1 | 964 | 16.55 | 1123.54 | 1123.54
2.1.1.0.39. | COTAÇÃO | V22 | VÁLVULA GUILHOTINA COM COMANDO ELETROMECÂNICO TIPO "ON-OFF" - PN 10 - DN150 (FoFo) | un. | 2 | 4425 | 16.55 | 5157.34 | 10314.68
2.1.1.0.40. | COTAÇÃO | V42 | VÁLVULA RETENÇÃO - PN 10 - DN150 - FoFo | un. | 2 | 1500 | 16.55 | 1748.25 | 3496.5
2.1.2. |  |  | MÃO DE OBRA | [5 empty] | 4041.16
2.1.2.0.1. | SINAPI | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 1125 | 1.37 | 26.88 | 1.74 | 1957.5
2.1.2.0.2. | SINAPI | 73884/2 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75 | UN | 1 | 73.48 | 26.88 | 93.23 | 93.23
2.1.2.0.3. | SINAPI | 73884/3 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100 | UN | 1 | 91.86 | 26.88 | 116.55 | 116.55
2.1.2.0.4. | SINAPI | 73884/4 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150 | UN | 4 | 369.22 | 26.88 | 468.47 | 1873.88
2.2. |  |  | OBRA CIVIL | [5 empty] | 355996.988
2.2.1. |  |  | SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS NAS ETAS | [5 empty] | 5164.5
2.2.1.0.1. | SINAPI | 73992/1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 330 | 10.06 | 26.88 | 12.76 | 4210.8
2.2.1.0.2. | SINAPI | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 330 | 0.41 | 26.88 | 0.52 | 171.6
2.2.1.0.3. | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 330 | 1.87 | 26.88 | 2.37 | 782.1
2.2.2. |  |  | INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO (ENTERRADAS) | [5 empty] | 41771.8
2.2.2.0.1. | SINAPI | 90711 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 90 | 47.2 | 26.88 | 59.89 | 5390.1
2.2.2.0.2. | SINAPI | 90712 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 6 | 77.21 | 26.88 | 97.96 | 587.76
2.2.2.0.3. | SINAPI | TC6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - CLASSE EA-3 | M | 60 | 257.53 | 26.88 | 326.75 | 19605
2.2.2.0.4. | SINAPI | 73679 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM | M | 168 | 1.45 | 26.88 | 1.84 | 309.12
2.2.2.0.5. | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 63 | 8.84 | 26.88 | 11.22 | 706.86
2.2.2.0.6. | SINAPI | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 181 | 4.34 | 26.88 | 5.51 | 997.31
2.2.2.0.7. | SINAPI | 94043 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 401 | 13.79 | 26.88 | 17.5 | 7017.5
2.2.2.0.8. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 220 | 18.44 | 26.88 | 23.4 | 5148
2.2.2.0.9. | SINAPI | 94098 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 135 | 4.45 | 26.88 | 5.65 | 762.75
2.2.2.0.10. | SINAPI | 73817/1 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | M3 | 14 | 70.22 | 26.88 | 89.1 | 1247.4
2.2.3. |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM | [5 empty] | 64526.24
2.2.3.0.1. | SINAPI | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 268 | 2.6 | 26.88 | 3.3 | 884.4
2.2.3.0.2. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 110 | 18.44 | 26.88 | 23.4 | 2574
2.2.3.0.3. | SINAPI | 94107 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 1 | 146.93 | 26.88 | 186.42 | 186.42
2.2.3.0.4. | SINAPI-I | 34491 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | 22.8 | 259.53 | 26.88 | 329.29 | 7507.812
2.2.3.0.5. | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 22.8 | 21.43 | 26.88 | 27.19 | 619.932
2.2.3.0.6. | SINAPI-I | 1371 | IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO, MONOCOMPONENTE | KG | 205.2 | 4.79 | 26.88 | 6.08 | 1247.616
2.2.3.0.7. | SINAPI | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 44 | 9.73 | 26.88 | 12.35 | 543.4
2.2.3.0.8. | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1454 | 9.16 | 26.88 | 11.62 | 16895.48
2.2.3.0.9. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 601 | 7.4 | 26.88 | 9.39 | 5643.39
2.2.3.0.10. | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 27 | 6.06 | 26.88 | 7.69 | 207.63
2.2.3.0.11. | SINAPI | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 252 | 33.43 | 26.88 | 42.42 | 10689.84
2.2.3.0.12. | SINAPI | 73929/4 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. | M2 | 263 | 52.52 | 26.88 | 66.64 | 17526.32
2.2.4. |  |  | ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO TRV E CASA DE COMANDO | [5 empty] | 31105.2079
2.2.4.0.1. | SINAPI | 74151/1 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | 495 | 3.17 | 26.88 | 4.02 | 1989.9
2.2.4.0.2. | SINAPI | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 190.85 | 4.34 | 26.88 | 5.51 | 1051.5835
2.2.4.0.3. | SINAPI | 90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 95.43 | 3.25 | 26.88 | 4.12 | 393.1716
2.2.4.0.4. | SINAPI | 90096 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 159.04 | 2.22 | 26.88 | 2.82 | 448.4928
2.2.4.0.5. | SINAPI | 88102 | TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | L | 238560 | 0.02 | 26.88 | 0.03 | 7156.8
2.2.4.0.6. | SINAPI | 88102 | TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | L | 318090 | 0.02 | 26.88 | 0.03 | 9542.7
2.2.4.0.7. | SINAPI | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 619 | 1.42 | 26.88 | 1.8 | 1114.2
2.2.4.0.8. | SINAPI | 94107 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 8 | 146.93 | 26.88 | 186.42 | 1491.36
2.2.4.0.9. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M2 | 364 | 17.14 | 26.88 | 21.75 | 7917
2.2.5. |  |  | ESCORAMENTO ESPECIAL - CRAVAÇÃO DE PERFIL METÁLICO E PRANCHÕES DE MADEIRA PARA CONTENÇÃO | [5 empty] | 24163.656
2.2.5.0.1. | SINAPI | 72733 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM | UN | 1 | 575.69 | 26.88 | 730.44 | 730.44
2.2.5.0.2. | COTAÇÃO | SOND2 | EXECUÇÃO DE SONDAGEM - FURO | un. | 4 | 1500 | 26.88 | 1903.2 | 7612.8
2.2.5.0.3. | SINAPI | 83770 | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8" | M2 | 115.2 | 108.24 | 26.88 | 137.33 | 15820.416
2.2.6. |  |  | ESTRUTURA - TANQUE DE REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO (TRV) | [5 empty] | 141683.7248
2.2.6.0.1. | SINAPI-I | 34491 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | 95 | 259.53 | 26.88 | 329.29 | 31282.55
2.2.6.0.2. | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 95 | 21.43 | 26.88 | 27.19 | 2583.05
2.2.6.0.3. | SINAPI-I | 1371 | IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO, MONOCOMPONENTE | KG | 855 | 4.79 | 26.88 | 6.08 | 5198.4
2.2.6.0.4. | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 195 | 9.16 | 26.88 | 11.62 | 2265.9
2.2.6.0.5. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2978 | 7.4 | 26.88 | 9.39 | 27963.42
2.2.6.0.6. | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1977 | 6.06 | 26.88 | 7.69 | 15203.13
2.2.6.0.7. | SINAPI | 92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 888 | 4.65 | 26.88 | 5.9 | 5239.2
2.2.6.0.8. | SINAPI | 92923 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3238 | 4.12 | 26.88 | 5.23 | 16934.74
2.2.6.0.9. | SINAPI | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 453.7 | 33.43 | 26.88 | 42.42 | 19245.954
2.2.6.0.10. | SINAPI | 73929/4 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. | M2 | 50.37 | 52.52 | 26.88 | 66.64 | 3356.6568
2.2.6.0.11. | SINAPI | 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | 34.8 | 281.08 | 26.88 | 356.63 | 12410.724
2.2.7. |  |  | ESTRUTURA - PARSHALL | [5 empty] | 6540.052
2.2.7.0.1. | SINAPI | 34491 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | 2.15 | 259.53 | 26.88 | 329.29 | 707.9735
2.2.7.0.2. | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 2.15 | 21.43 | 26.88 | 27.19 | 58.4585
2.2.7.0.3. | SINAPI | 1371 | IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO, MONOCOMPONENTE | KG | 19.35 | 4.79 | 26.88 | 6.08 | 117.648
2.2.7.0.4. | SINAPI | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2 | 9.73 | 26.88 | 12.35 | 24.7
2.2.7.0.5. | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 187 | 9.16 | 26.88 | 11.62 | 2172.94
2.2.7.0.6. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 64 | 7.4 | 26.88 | 9.39 | 600.96
2.2.7.0.7. | SINAPI | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 26.2 | 33.43 | 26.88 | 42.42 | 1111.404
2.2.7.0.8. | SINAPI | 73929/4 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. | M2 | 26.2 | 52.52 | 26.88 | 66.64 | 1745.968
2.2.8. |  |  | CALÇADA DO ENTORNO | [5 empty] | 1172.12
2.2.8.0.1. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 2 | 461.9 | 26.88 | 586.06 | 1172.12
2.2.9. |  |  | CASA DE COMANDO | [5 empty] | 39869.6873
2.2.9.1. |  |  | ESTRUTURA - CASA DE COMANDO | [5 empty] | 7078.2945
2.2.9.1.1. | SINAPI-I | 34491 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | 2.61 | 259.53 | 26.88 | 329.29 | 859.4469
2.2.9.1.2. | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 2.61 | 21.43 | 26.88 | 27.19 | 70.9659
2.2.9.1.3. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 63 | 11.71 | 26.88 | 14.86 | 936.18
2.2.9.1.4. | SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7 | 10.46 | 26.88 | 13.27 | 92.89
2.2.9.1.5. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 23 | 9.71 | 26.88 | 12.32 | 283.36
2.2.9.1.6. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 96 | 7.81 | 26.88 | 9.91 | 951.36
2.2.9.1.7. | SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 59 | 6.36 | 26.88 | 8.07 | 476.13
2.2.9.1.8. | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 35.57 | 75.51 | 26.88 | 95.81 | 3407.9617
2.2.9.2. |  |  | FUNDAÇÃO - CASA DE COMANDO | [5 empty] | 8253.92
2.2.9.2.1. | SINAPI | 90808 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 32 | 55.51 | 26.88 | 70.43 | 2253.76
2.2.9.2.2. | SINAPI | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 | KG | 32 | 7.16 | 26.88 | 9.08 | 290.56
2.2.9.2.3. | COTAÇÃO | ESTACA1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FURAÇÃO DE ESTACAS | GL | 1 | 4500 | 26.88 | 5709.6 | 5709.6
2.2.9.3. |  |  | VEDAÇÕES, ACABAMENTOS E COBERTURA - CASA DE COMANDO | [5 empty] | 24537.4728
2.2.9.3.1. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 1.83 | 733.84 | 26.88 | 931.1 | 1703.913
2.2.9.3.2. | SINAPI | 73937/5 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) | M2 | 1.2 | 142.79 | 26.88 | 181.17 | 217.404
2.2.9.3.3. | SINAPI | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 15 | 67.13 | 26.88 | 85.17 | 1277.55
2.2.9.3.4. | SINAPI | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 26.24 | 41.37 | 26.88 | 52.49 | 1377.3376
2.2.9.3.5. | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 52.48 | 4.35 | 26.88 | 5.52 | 289.6896
2.2.9.3.6. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 52.48 | 24.94 | 26.88 | 31.64 | 1660.4672
2.2.9.3.7. | SINAPI | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 52.48 | 2.37 | 26.88 | 3.01 | 157.9648
2.2.9.3.8. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 52.48 | 8.53 | 26.88 | 10.82 | 567.8336
2.2.9.3.9. | SINAPI | 72136 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 6.15 | 62.88 | 26.88 | 79.78 | 490.647
2.2.9.3.10. | SINAPI | 87304 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 43.05 | 307.47 | 26.88 | 390.12 | 16794.666
2.3. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 57687.42
2.3.1. |  |  | MATERIAIS E INSUMOS | [5 empty] | 53505.82
2.3.1.0.1. | SINAPI | 73798/1 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 110 | 22.2 | 26.88 | 28.17 | 3098.7
2.3.1.0.2. | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 35.12 | 26.88 | 44.56 | 44.56
2.3.1.0.3. | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 21.87 | 26.88 | 27.75 | 27.75
2.3.1.0.4. | COTAÇÃO | ELETRICA 5 | SIRENE AUDIO VISUAL PARA ALARME DE NIVEL MÁXIMO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 1 | 125.56 | 26.88 | 159.31 | 159.31
2.3.1.0.5. | COTAÇÃO | ELETRICA 11 | PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO PCM- 2 CONFORME DIAGRAMA ELÉTRICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 1 | 30073.78 | 26.88 | 38157.61 | 38157.61
2.3.1.0.6. | SINAPI | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 4 | 131.06 | 26.88 | 166.29 | 665.16
2.3.1.0.7. | SINAPI | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 24 | 10.84 | 26.88 | 13.75 | 330
2.3.1.0.8. | SINAPI | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 5.73 | 26.88 | 7.27 | 109.05
2.3.1.0.9. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 650 | 2.51 | 26.88 | 3.18 | 2067
2.3.1.0.10. | COTAÇÃO | ELETRICA 6 | CABO MULTIPLO DE COBRE FLEXIVEL 3X#2,5MM², BLINDADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 6.9 | 26.88 | 8.75 | 437.5
2.3.1.0.11. | SINAPI | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 16 | 17.27 | 26.88 | 21.91 | 350.56
2.3.1.0.12. | COTAÇÃO | ELETRICA 7 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO, 30X30X12CM MAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 2 | 53.8 | 26.88 | 68.26 | 136.52
2.3.1.0.13. | COTAÇÃO | ELETRICA 8 | LUMINARIA A PROVA DE GASES E VAPORES, FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO, EQUIPADA COM 1 LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W-220V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 1 | 458.22 | 26.88 | 581.39 | 581.39
2.3.1.0.14. | COTAÇÃO | ELETRICA 9 | AUTOTRAFO 7,5 KVA 380V-220V | un. | 1 | 2800 | 26.88 | 3552.64 | 3552.64
2.3.1.0.15. | COTAÇÃO | ELETRICA 10 | AUTOTRAFO 7,5 KVA 440V-220V | un. | 1 | 2985.55 | 26.88 | 3788.07 | 3788.07
2.3.2. |  |  | MÃO DE OBRA | [5 empty] | 4181.6
2.3.2.0.1. | SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 82.39 | 26.88 | 104.54 | 4181.6
3. |  |  | AMPLIAÇÃO DO BARRILETE DA CAPTAÇÃO SÃO LOURENÇO | [5 empty] | 628759.7755
3.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ACOMPANHAMENTO DE OBRA | [5 empty] | 113696.945
3.1.0.0.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | 313.04 | 26.88 | 397.19 | 992.975
3.1.0.0.2. | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 10 | 503.51 | 26.88 | 638.85 | 6388.5
3.1.0.0.3. | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 20 | 536.13 | 26.88 | 680.24 | 13604.8
3.1.0.0.4. | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 30 | 387.57 | 26.88 | 491.75 | 14752.5
3.1.0.0.5. | SINAPI | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 50 | 241.75 | 26.88 | 306.73 | 15336.5
3.1.0.0.6. | COMP | ADM2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - AMPLIAÇÃO DO BARRILETE DA CAPTAÇÃO SÃO LOURENÇO | GL | 1 | 49355.04 | 26.88 | 62621.67 | 62621.67
3.2. |  |  | AMPLIAÇÃO DO BARRILETE DA CAPTAÇÃO SÃO LOURENÇO | [5 empty] | 381300.81
3.2.0.0.1. | COTAÇÃO | P65 | AMPLIAÇÃO - PN 25 - FoFo - DN600X500 | un. | 1 | 3400 | 16.55 | 3962.7 | 3962.7
3.2.0.0.2. | COTAÇÃO | P66 | AMPLIAÇÃO - PN 25 - FoFo - DN700X600 | un. | 1 | 4268 | 16.55 | 4974.35 | 4974.35
3.2.0.0.3. | COTAÇÃO | P10 | CURVA 45° flangeada - PN 25 - FoFo - DN500 | un. | 2 | 2500 | 16.55 | 2913.75 | 5827.5
3.2.0.0.4. | COTAÇÃO | P17 | CURVA 90° flangeada - PN 25 - FoFo - DN250 | un. | 2 | 935 | 16.55 | 1089.74 | 2179.48
3.2.0.0.5. | COTAÇÃO | P63 | FLANGE CEGO - PN 25 - FoFo - DN500 | un. | 1 | 1120 | 16.55 | 1305.36 | 1305.36
3.2.0.0.6. | COTAÇÃO | P64 | FLANGE CEGO - PN 25 - FoFo - DN700 | un. | 3 | 2800 | 16.55 | 3263.4 | 9790.2
3.2.0.0.7. | COTAÇÃO | P94 | PLACA DE REDUÇÃO - PN 25 - FoFo - DN400X250 | un. | 2 | 1375 | 16.55 | 1602.56 | 3205.12
3.2.0.0.8. | COTAÇÃO | P57 | REDUÇÃO COM FLANGES - PN 25 - FoFo - DN500X450 | un. | 1 | 2700 | 16.55 | 3146.85 | 3146.85
3.2.0.0.9. | COTAÇÃO | P95 | REDUÇÃO COM FLANGES - PN 25 - FoFo - DN600X450 | un. | 1 | 3520 | 16.55 | 4102.56 | 4102.56
3.2.0.0.10. | COTAÇÃO | P38 | TÊ COM FLANGES - PN 25 - FoFo - DN700X400 | un. | 2 | 6820 | 16.55 | 7948.71 | 15897.42
3.2.0.0.11. | COTAÇÃO | P60 | TÊ COM FLANGES - PN 25 - FoFo - DN700X600 | un. | 1 | 8784 | 16.55 | 10237.75 | 10237.75
3.2.0.0.12. | COTAÇÃO | P36 | TÊ FLANGEADO - PN 25 - FoFo - DN500X400 | un. | 2 | 5640 | 16.55 | 6573.42 | 13146.84
3.2.0.0.13. | COTAÇÃO | P001 | TÊ FLANGEADO - PN 25 - FoFo - DN700X400 | un. | 4 | 6820 | 16.55 | 7948.71 | 31794.84
3.2.0.0.14. | COTAÇÃO | P46 | TÊ FLANGEADO - PN 25 - FoFo - DN500 | un. | 1 | 5860 | 16.55 | 6829.83 | 6829.83
3.2.0.0.15. | COTAÇÃO | P67 | TÊ FLANGEADO - PN 25 - FoFo - DN700 | un. | 2 | 8784 | 16.55 | 10237.75 | 20475.5
3.2.0.0.16. | COTAÇÃO | 033 | TOCO COM FLANGES - PN 25 - L = 0,55 M - FoFo - DN450 | un. | 1 | 1925 | 16.55 | 2243.59 | 2243.59
3.2.0.0.17. | COTAÇÃO | P02 | TOCO FLANGE-FLANGE - PN 25 - L=1 M - FoFo - DN700 | un. | 1 | 4680 | 16.55 | 5454.54 | 5454.54
3.2.0.0.18. | COTAÇÃO | 002 | TUBULAÇÃO FLANGE-FLANGE - PN 25 - L = 5,595 M - FoFo - DN400 | un. | 5 | 4313.05 | 16.55 | 5026.86 | 25134.3
3.2.0.0.19. | COTAÇÃO | 005 | TUBULAÇÃO FLANGE-FLANGE - PN 25 - L = 1,33 M - FoFo - DN500 | un. | 1 | 2553.7 | 16.55 | 2976.34 | 2976.34
3.2.0.0.20. | COTAÇÃO | 006 | TUBULAÇÃO FLANGE-FLANGE - PN 25 - L = 5,8M - FoFo - DN500 | un. | 3 | 6758 | 16.55 | 7876.45 | 23629.35
3.2.0.0.21. | COTAÇÃO | 007 | TUBULAÇÃO FLANGE-FLANGE - PN 25 - L = 1,8029 M - FoFo - DN500 | un. | 1 | 2974.28 | 16.55 | 3466.52 | 3466.52
3.2.0.0.22. | COTAÇÃO | 008 | TUBULAÇÃO FLANGE-FLANGE - PN 25 - L = 2,5855 M - FoFo - DN700 | un. | 1 | 5976 | 16.55 | 6965.03 | 6965.03
3.2.0.0.23. | COTAÇÃO | 009 | TUBULAÇÃO FLANGE-FLANGE - PN 25 - L = 2,3947 M - FoFo - DN700 | un. | 1 | 7246.24 | 16.55 | 8445.49 | 8445.49
3.2.0.0.24. | COTAÇÃO | 010 | TUBULAÇÃO FLANGE-FLANGE - PN 25 - L = 0,75 M - FoFo - DN700 | un. | 1 | 4220 | 16.55 | 4918.41 | 4918.41
3.2.0.0.25. | COTAÇÃO | 012 | TUBULAÇÃO FLANGE-FLANGE - PN 25 - L = 1,7 M - FoFo - DN700 | un. | 1 | 6060 | 16.55 | 7062.93 | 7062.93
3.2.0.0.26. | COTAÇÃO | 013 | TUBULAÇÃO FLANGE-FLANGE - PN 25 - L = 2,22 M - FoFo - DN700 | un. | 1 | 6924.8 | 16.55 | 8070.85 | 8070.85
3.2.0.0.27. | COTAÇÃO | 014 | TUBULAÇÃO FLANGE-FLANGE - PN 25 - L = 0,25 M - FoFo - DN700 | un. | 1 | 3300 | 16.55 | 3846.15 | 3846.15
3.2.0.0.28. | COTAÇÃO | 032 | TUBULAÇÃO FLANGE-FLANGE - PN 25 - L = 1,01 M - FoFo - DN500 | un. | 1 | 2268.9 | 16.55 | 2644.4 | 2644.4
3.2.0.0.29. | COTAÇÃO | 037 | TUBULAÇÃO FLANGE-FLANGE - PN 25 - L = 0,87M - FoFo - DN500 | un. | 1 | 2144.3 | 16.55 | 2499.18 | 2499.18
3.2.0.0.30. | COTAÇÃO | 039 | TUBULAÇÃO FLANGE-FLANGE - PN 25 - L =0,80 M - FoFo - DN500 | un. | 1 | 2082 | 16.55 | 2426.57 | 2426.57
3.2.0.0.31. | COTAÇÃO | V63 | VÁLVULA ANTI-GOLPE - PN 25 - FoFo - DN250 | un. | 2 | 23500 | 16.55 | 27389.25 | 54778.5
3.2.0.0.32. | COTAÇÃO | V17 | Válvula guilhotina com comando eletromecânico tipo "on-off" - PN 25 - - FoFo - DN400 | un. | 1 | 13219 | 16.55 | 15406.74 | 15406.74
3.2.0.0.33. | COTAÇÃO | V18 | Válvula guilhotina com comando eletromecânico tipo "on-off" - PN 25 - FoFo - DN450 | un. | 1 | 16950 | 16.55 | 19755.23 | 19755.23
3.2.0.0.34. | COTAÇÃO | V14 | Válvula guilhotina com comando manual - PN 25 - FoFo - DN250 | un. | 2 | 4600 | 16.55 | 5361.3 | 10722.6
3.2.0.0.35. | COTAÇÃO | P002 | Parafuso em aço galvanizado à fogo, para juntas com flanges (D=27mm ; L=120mm) | un. | 96 | 10.4 | 16.55 | 12.12 | 1163.52
3.2.0.0.36. | COTAÇÃO | P003 | Parafuso em aço galvanizado à fogo, para juntas com flanges (D=33mm ; L=130mm) | un. | 112 | 19 | 16.55 | 22.14 | 2479.68
3.2.0.0.37. | COTAÇÃO | P003 | Parafuso em aço galvanizado à fogo, para juntas com flanges (D=33mm ; L=130mm) | un. | 40 | 19 | 16.55 | 22.14 | 885.6
3.2.0.0.38. | COTAÇÃO | P003 | Parafuso em aço galvanizado à fogo, para juntas com flanges (D=33mm ; L=130mm) | un. | 140 | 19 | 16.55 | 22.14 | 3099.6
3.2.0.0.39. | COTAÇÃO | P004 | Parafuso em aço galvanizado à fogo, para juntas com flanges (D=36mm ; L=140mm) | un. | 20 | 25 | 16.55 | 29.14 | 582.8
3.2.0.0.40. | COTAÇÃO | P005 | Parafuso em aço galvanizado à fogo, para juntas com flanges (D=39mm ; L=150mm) | un. | 480 | 25 | 16.55 | 29.14 | 13987.2
3.2.0.0.41. | COTAÇÃO | P006 | ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE - DN250 | un. | 8 | 6.3 | 16.55 | 7.34 | 58.72
3.2.0.0.42. | COTAÇÃO | P007 | ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE - DN400 | un. | 7 | 13.5 | 16.55 | 15.73 | 110.11
3.2.0.0.43. | COTAÇÃO | P008 | ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE - DN450 | un. | 2 | 13.5 | 16.55 | 15.73 | 31.46
3.2.0.0.44. | COTAÇÃO | P009 | ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE - DN500 | un. | 7 | 13.5 | 16.55 | 15.73 | 110.11
3.2.0.0.45. | COTAÇÃO | P010 | ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE - DN600 | un. | 1 | 26.1 | 16.55 | 30.42 | 30.42
3.2.0.0.46. | COTAÇÃO | P011 | ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE - DN700 | un. | 20 | 26.1 | 16.55 | 30.42 | 608.4
3.2.1. |  |  | MÃO DE OBRA | [5 empty] | 10830.17
3.2.1.0.1. | SINAPI | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 82 | 1.37 | 26.88 | 1.74 | 142.68
3.2.1.0.2. | SINAPI | 83725 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM. | KG | 3230 | 0.82 | 26.88 | 1.04 | 3359.2
3.2.1.0.3. | SINAPI | 83726 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 700 A 1200 MM. | KG | 3646 | 0.63 | 26.88 | 0.8 | 2916.8
3.2.1.0.2. | SINAPI | 73884/6 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250 | UN | 4 | 523.07 | 26.88 | 663.67 | 2654.68
3.2.1.0.2. | SINAPI | 73884/9 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 400 | UN | 1 | 676.92 | 26.88 | 858.88 | 858.88
3.2.1.0.2. | SINAPI | 73884/10 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 450 | UN | 1 | 707.7 | 26.88 | 897.93 | 897.93
3.3. |  |  | OBRA CIVIL | [5 empty] | 133762.0205
3.3.1. |  |  | AMPLIAÇÃO DO BARRILETE DA CAPTAÇÃO SÃO LOURENÇO | [5 empty] | 1000.3735
3.3.1.0.1. | SINAPI | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 346.15 | 0.41 | 26.88 | 0.52 | 179.998
3.3.1.0.2. | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 346.15 | 1.87 | 26.88 | 2.37 | 820.3755
3.3.2. |  |  | CANALETAS | [5 empty] | 4949.3252
3.3.2.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 4.54 | 48.38 | 26.88 | 61.38 | 278.6652
3.3.2.0.2. | SINAPI | 73964/6 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 4.46 | 36.69 | 26.88 | 46.55 | 207.613
3.3.2.0.3. | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 0.1 | 16.54 | 26.88 | 20.99 | 2.099
3.3.2.0.4. | SINAPI | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 1 | 0.57 | 26.88 | 0.72 | 0.72
3.3.2.0.5. | SINAPI | 94107 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 0.4 | 146.93 | 26.88 | 186.42 | 74.568
3.3.2.0.6. | SINAPI | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 10 | 1.07 | 26.88 | 1.36 | 13.6
3.3.2.0.7. | SINAPI-I | 34491 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | 1 | 259.53 | 26.88 | 329.29 | 329.29
3.3.2.0.8. | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 1 | 21.43 | 26.88 | 27.19 | 27.19
3.3.2.0.9. | SINAPI | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 176 | 9.73 | 26.88 | 12.35 | 2173.6
3.3.2.0.10. | SINAPI | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 23 | 33.43 | 26.88 | 42.42 | 975.66
3.3.2.0.11. | SINAPI | 73929/4 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. | M2 | 13 | 52.52 | 26.88 | 66.64 | 866.32
3.3.3. |  |  | REMOÇÃO DO BLOCO DE ANCORAGEM EXISTENTE | [5 empty] | 11966.22
3.3.3.0.1. | SINAPI | 72216 | DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 45 | 158.99 | 26.88 | 201.73 | 9077.85
3.3.3.0.2. | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 63 | 16.54 | 26.88 | 20.99 | 1322.37
3.3.3.0.3. | SINAPI | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 1080 | 1.14 | 26.88 | 1.45 | 1566
3.3.4. |  |  | ESTRUTURA - BARRILETE - BLOCO DE ANCORAGEM | [5 empty] | 115846.1018
3.3.4.0.1. | SINAPI | 73932/1 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 94 | 205.79 | 26.88 | 261.11 | 24544.34
3.3.4.0.2. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 220 | 48.38 | 26.88 | 61.38 | 13503.6
3.3.4.0.3. | SINAPI | 73964/6 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 92 | 36.69 | 26.88 | 46.55 | 4282.6
3.3.4.0.4. | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 128 | 16.54 | 26.88 | 20.99 | 2686.72
3.3.4.0.5. | SINAPI | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 1280 | 1.14 | 26.88 | 1.45 | 1856
3.3.4.0.6. | SINAPI | 94107 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 3.57 | 146.93 | 26.88 | 186.42 | 665.5194
3.3.4.0.7. | SINAPI-I | 34491 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | 34 | 259.53 | 26.88 | 329.29 | 11195.86
3.3.4.0.8. | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 34 | 21.43 | 26.88 | 27.19 | 924.46
3.3.4.0.9. | SINAPI-I | 34491 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | 43.13 | 259.53 | 26.88 | 329.29 | 14202.2777
3.3.4.0.10. | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 43.13 | 21.43 | 26.88 | 27.19 | 1172.7047
3.3.4.0.11. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1523 | 7.4 | 26.88 | 9.39 | 14300.97
3.3.4.0.12. | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 61 | 6.06 | 26.88 | 7.69 | 469.09
3.3.4.0.13. | SINAPI | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 306 | 33.43 | 26.88 | 42.42 | 12980.52
3.3.4.0.14. | SINAPI | 73929/4 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. | M2 | 196 | 52.52 | 26.88 | 66.64 | 13061.44

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  | CFF - | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação
Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 01/12/17 | Parcela 1 jan/18 | Parcela 2 fev/18 | Parcela 3 mar/18 | Parcela 4 abr/18 | Parcela 5 mai/18 | Parcela 6 jun/18 | Parcela 7 jul/18 | Parcela 8 ago/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 8882208.63 | Parcela (%) | 23.08% | 23.08% | 23.19% | 20.83% | 4.11% | 4.11% | 0.8% | 0.8%
|  |  | Parcela (R$) | 2050073.81 | 2050073.79 | 2059688.32 | 1850101.74 | 365345.81 | 365345.84 | 70789.66 | 70789.66
|  |  | Acumulado (%) | 23.08% | 46.16% | 69.35% | 90.18% | 94.29% | 98.41% | 99.2% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 2050073.81 | 4100147.6 | 6159835.92 | 8009937.66 | 8375283.47 | 8740629.31 | 8811418.97 | 8882208.63
1 | FLOCULADORES E DECANTADORES DAS ETAS 1 E 2 | 7706360.69 | Parcela (%) | 23.09% | 23.09% | 23.09% | 23.09% | 3.822% | 3.822% | 0% | 0%
|  |  | Acumulado (%) | 23.09% | 46.18% | 69.27% | 92.36% | 96.18% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 1779312.1 | 3558624.19 | 5337936.28 | 7117248.36 | 7411804.52 | 7706360.69 | 7706360.69 | 7706360.69
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES E ACOMPANHAMENTO DE OBRA | 313016.03 | Parcela (%) | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0%
|  |  | Acumulado (%) | 16.67% | 33.33% | 50% | 66.67% | 83.33% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 52169.34 | 104338.68 | 156508.02 | 208677.35 | 260846.69 | 313016.03 | 313016.03 | 313016.03
1.2. | INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS | 6381499.94 | Parcela (%) | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Acumulado (%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 1595374.99 | 3190749.97 | 4786124.96 | 6381499.94 | 6381499.94 | 6381499.94 | 6381499.94 | 6381499.94
1.3. | OBRA CIVIL | 884952.47 | Parcela (%) | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% | 25% | 0% | 0%
|  |  | Acumulado (%) | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 110619.06 | 221238.12 | 331857.18 | 442476.24 | 663714.35 | 884952.47 | 884952.47 | 884952.47
1.4. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 126892.25 | Parcela (%) | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0%
|  |  | Acumulado (%) | 16.67% | 33.33% | 50% | 66.67% | 83.33% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 21148.71 | 42297.42 | 63446.12 | 84594.83 | 105743.54 | 126892.25 | 126892.25 | 126892.25
2. | SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS NAS ETAS | 547088.15 | Parcela (%) | 11.18% | 11.18% | 12.94% | 12.94% | 12.94% | 12.94% | 12.94% | 12.94%
|  |  | Acumulado (%) | 11.18% | 22.36% | 35.3% | 48.24% | 61.18% | 74.12% | 87.06% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 61175.09 | 122350.19 | 193139.85 | 263929.51 | 334719.16 | 405508.83 | 476298.49 | 547088.15
2.1. | INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS | 133403.75 | Parcela (%) | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  | Acumulado (%) | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 16675.47 | 33350.94 | 50026.41 | 66701.88 | 83377.34 | 100052.81 | 116728.28 | 133403.75
2.2. | OBRA CIVIL | 355996.98 | Parcela (%) | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  | Acumulado (%) | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 44499.62 | 88999.25 | 133498.87 | 177998.49 | 222498.11 | 266997.74 | 311497.36 | 355996.98
2.3. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 57687.42 | Parcela (%) | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 16.67% | 33.33% | 50% | 66.67% | 83.33% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 9614.57 | 19229.14 | 28843.71 | 38458.28 | 48072.85 | 57687.42
3. | AMPLIAÇÃO DO BARRILETE DA CAPTAÇÃO SÃO LOURENÇO | 628759.79 | Parcela (%) | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Acumulado (%) | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 209586.62 | 419173.22 | 628759.79 | 628759.79 | 628759.79 | 628759.79 | 628759.79 | 628759.79
3.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES E ACOMPANHAMENTO DE OBRA | 113696.95 | Parcela (%) | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Acumulado (%) | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 37898.99 | 75797.97 | 113696.95 | 113696.95 | 113696.95 | 113696.95 | 113696.95 | 113696.95
3.2. | AMPLIAÇÃO DO BARRILETE DA CAPTAÇÃO SÃO LOURENÇO | 381300.81 | Parcela (%) | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Acumulado (%) | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 127100.28 | 254200.56 | 381300.81 | 381300.81 | 381300.81 | 381300.81 | 381300.81 | 381300.81
3.3. | OBRA CIVIL | 133762.03 | Parcela (%) | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Acumulado (%) | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 44587.35 | 89174.69 | 133762.03 | 133762.03 | 133762.03 | 133762.03 | 133762.03 | 133762.03
0
Local
Data