# input.docSAE ITUIUTABA- MG  	 	                  Barueri, 16 de Novembro de 2017.

Á

SAE- Superintendência de Água e Esgotos de Ituiutaba.

Atenção: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência Nº 001/17, Processo Licitatório Nº. 233/17

Assunto: Pedido de esclarecimentos

Não localizamos no edital a regulamentação de preços e critérios de medição referente às 08 parcelas constantes no cronograma físico-financeiro dos equipamentos e materiais a serem fornecidos.

Considerando o alto custo de aquisição de equipamentos previstos na licitação, que notadamente representam a parcela mais relevante da obra como um todo, e que envolvem pagamentos iniciais junto aos fornecedores para inicio do processo de fabricação, bem como durante a fabricação, entrega e start-up.

Sendo assim, solicitamos confirmar se podemos adotar como em outros empreendimentos realizados em órgãos públicos, autarquias municipais e companhias de saneamento, a regulamentação de preços e critérios de medição para aquisição de equipamentos e materiais como:

20% Na apresentação do pedido de compra;

20% Na apresentação dos desenhos e aprovação do projeto e/ou especificações técnicas;

20% Na comprovação da disponibilidade dos insumos e materiais necessários para o início de fabricação do equipamento/material;

30% Na comprovação da conclusão da fabricação e disponibilidade do equipamento/material para embarque;

5% Na entrega do equipamento/material na obra;

5% Na montagem e fornecimento de data-book.